## Hoja1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1073	Leer articulo “Sin balas de plata”	03/23/13	90	69
	Testear y escribir “palindromo.rb”	03/30/13	60	76
	Testear y escribir “fibonacci.rb”	03/30/13	90	78
	Testear y escribir “code_breaker.rb”	04/11/13	180	262
1061	Leer “Scrum Handbook”	04/21/13	180	121
	Hacer que el code breaker pase las especificaciones enviadas por nico	04/28/13	180	150
	Buscar definición de arquitectura de software	04/28/13	15	9
1076	Leer “What is software architecture”	05/05/13	25	16
1076	Preparar presentación sobre reusabilidad	05/05/13	60	31
1076	Leer y resumir en un parrafo “Who needs an architect”	05/05/13	25	26
	Leer articulo sobre integración continua	13/05/2013	90