## Hoja1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1073	Leer articulo “Sin balas de plata”	23/03/13	90	69
	Testear y escribir “palindromo.rb”	30/03/13	60	76
	Testear y escribir “fibonacci.rb”	30/03/13	90	78
	Testear y escribir “code_breaker.rb”	11/04/13	180	262
1061	Leer “Scrum Handbook”	21/04/13	180	121
	Hacer que el code breaker pase las especificaciones enviadas por nico	28/04/13	180	150